Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2026 роки

| № з/п | Найменування завдань та показників | Заходи, які спрямовуються на виконання завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1 | Створення умов для забезпечення дітей дошкільного віку якісною дошкільною освітою. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти | 1.1. Збереження та розширення мережі закладів дошкільної освіти шляхом будівництва, реконструкції, реорганізації закладів освіти зі створенням дошкільних відділень | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Збільшення кількості місць відповідно до потреби, відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти, | 2021-2025 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Поширення соціально-педагогічного патронату дітей дошкільного віку, які з різних причин не відвідують заклади дошкільної освіти | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти компенсуючого та комбінованого типу, центрів розвитку дитини | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою (групи короткотривалого перебування дітей, вихідного дня, родинні групи тощо) | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Створення необхідних умов та рівного доступу до здобуття якісної повної загальної середньої освіти | 2.1. Формування ефективної, доступної та спроможної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Розширення мережі груп подовженого дня з різними джерелами фінансування у закладах загальної середньої освіти області | 2021-2025 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Забезпечення підвезення учнів (дітей) і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, призначеними для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних) | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Сприяння функціонуванню закладів початкової освіти в сільській місцевості відповідно до демографічної ситуації з організацією освітнього процесу одним або кількома вчителями, незалежно від кількості учнів у класах, або у будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти та законодавства | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Формування мережі опорних закладів з метою створення умов для здобуття якісної освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів закладів освіти | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністраці | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Формування мережі академічних ліцеїв з пансіонами для забезпечення здобуття учнями старших класів профільної середньої освіти | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Створення інтерактивної карти освіти Миколаївщини | 2021-2022 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8. Забезпечення пансіоном та (або) довезенням здобувачів профільної середньої освіти, які навчаються не за місцем проживання (у разі потреби - транспортними засобами, призначеними для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних) | 2021-2025 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9. Створення залежно від потреб населення шкіл повного дня на умовах державно-приватного партнерства | 2021-2022 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення якісної і доступної позашкільної освіти шляхом збереження мережі закладів позашкільної освіти, створення інноваційного освітнього середовища, здійснення індивідуально-компетентнісно-го підходу до виховання дітей і молоді як основних замовників позашкільної освіти, розширення мережі гуртків сучасного профілю | 3.1. Збереження та розвиток закладів позашкільної освіти; розширення та збереження мережі гуртків за всіма напрямами позашкільної освіти | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Організація та проведення у закладах освіти області заходів патріотичного змісту за участю учнівської та студентської молоді з залученням представників громадських організацій, військових частин, учасників бойових дій, діячів культури і мистецтва | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади позашкільної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Оновлення змісту позашкільної освіти через впровадження нових освітніх програм | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади позашкільної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Проєктна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1. Освітній проєкт "Робототехніка – основа позашкільної освіти науково-технічного напряму" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнів (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.2. Творчий проєкт гуртка раннього розвитку дитини з науково-технічного напряму "Впевнений старт" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.3. Науково-освітній проєкт "Малі річки Миколаївщини" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Проведення Дня позашкілля "Творчий Бум Позашкілля" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади позашкільної освіти (за узгодженням) | Всього, | 400 | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 400 | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Всеукраїнські заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої художньої творчості "Єдина родина" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний Будинок художньої творчості (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.2. Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді "Мій рідний край, моя земля очима сучасників" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад "Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7. Регіональні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.1. Регіональний відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості "Art family" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний Будинок художньої творчості (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.2. Відкриті змагання з пішохідного туризму "Кубок Бугу" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад "Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.3. Відкритий регіональний фестиваль з робототехніки "РобоГенії" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8. Обласні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.1. Фестиваль-конкурс оркестрів та ансамблів народних інструментів "Заграй, музико!" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний Будинок художньої творчості (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.2. Фестиваль-конкурс оркестрів та ансамблів духових інструментів "Золоті фанфари!" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний Будинок художньої творчості (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.3. Фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів "Світ надії Дивосвіт" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний Будинок художньої творчості (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.4. Фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва. | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний Будинок художньої творчості (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.5. Чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків та юніорів | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад "Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.6. Зліт-змагання юних туристів-краєзнавців | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад "Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.7. Екологічний пленер "Моя Україна" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.8. Огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти "Україна молода", огляд-конкурс Станцій юних техніків, Центрів науково-технічної творчості учнівської молоді | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.9. Хакатон "Здоров’я та добробут" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.10. Обласний етап Всеукраїнської військово-патріотичної Гри "Джура" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), Комунальний заклад "Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання спеціальних освітніх і фахових послуг дітям з особливими освітніми потребами | 4.1. Створення умов для рівного доступу до здобуття освіти та корекційних послуг для дітей (молоді) з особливими освітніми потребами у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), інклюзивно-ресурсні центри (за узгодженням) | Всього, | 28260 | 3100 | 5270 |  | 6630 |  | 6630 |  |  | 6630 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | 28260 | 3100 | 5270 |  | 6630 |  | 6630 |  |  | 6630 |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Створення сучасного інклюзивного освітнього середовища з дотриманням принципів універсального дизайну (мобільні робочі місця, технічні навчальні засоби для різних типів та форм робіт, облаштування ігрових та спортивних майданчиків, архітектурна доступність тощо) | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 Створення інклюзивних та спеціальних класів (груп) у закладах освіти області | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Облаштування ресурсних кімнат та медіатек у закладах освіти області | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Здійснення моніторингу діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та стану впровадження інклюзивної освіти й навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6. Створення навчально-реабілітаційних центрів для дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку, на базі вивільнених приміщень закладів освіти | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення престижності закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти | 5.1. Здійснення оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти Державних стандартів з професій нового покоління | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області (за узгодженням) | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Визначення потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих робітниках та забезпечення щорічного виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку у закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти області робітничих кадрів, бакалаврів та фахових молодших бакалаврів відповідно до укладених договорів | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації (за узгодженням), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Миколаївський регіональний центр зайнятості (за узгодженням), заклади професійної (професійно-технічної) освіти | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з новітніх виробничих технологій | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області (за узгодженням), заклади професійної (професійно-технічної) освіти | Всього, | 33334 | 6666,7 | 6666,7 |  | 6666,7 |  | 6666,7 |  |  | 6666,7 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | державного бюджету | 23334 | 4666,7 | 4666,7 |  | 4666,7 |  | 4666,7 |  |  | 4666,7 |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 10000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5. Розвиток державно-приватного партнерства шляхом залучення представників бізнесу до освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Організація стажування педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві та у сфері послуг. Проведення семінарів, "круглих столів", тренінгів тощо з бізнес-партнерами | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області (за узгодженням), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6. Створення освітньо-наукового кластеру між департаментом освіти і науки облдержадміністрації, підприємствами, закладами професійної (професійно-технічної) освіти. Поширення практики здобуття професійно-технічної освіти за дуальною формою, вимогами роботодавців регіону відповідно до компетентностей та кваліфікації робітничих кадрів | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за узгодженням) | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7. Проведення обласних (фінальних) етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання, викладачів спеціальних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області (за узгодженням), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за узгодженням) | Всього, | 600 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 600 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8. Модернізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Створення центрів професійної досконалості у межах європейської програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України" | 2021-2023 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9. Проведення заходів, що сприяють підвищенню престижності професійної (професійно-технічної) освіти в суспільстві та професійній орієнтації населення. Участь в освітянських виставках "Інноватика в сучасній освіті", "Сучасні заклади освіти", реалізація проєкту "Освіта. Професія. Кар’єра" тощо | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за узгодженням) | Всього, | 350 | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 350 | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10. Проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Проведення обласного етапу та участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WorldSkills Ukraine" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за узгодженням), Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області (за узгодженням) | Всього, | 750 | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 750 | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.11. Створення умов для підготовки фахівців для агропромислового комплексу (на умовах регіонального замовлення) | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), Миколаївський національний аграрний університет (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.12. Впровадження у закладах професійної (професійно-технічної) освіти курсів за вибором (додаткові компетентності) з метою формування навичок для підприємницької діяльності та успішної кар’єри. Створення центрів кар’єри на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області (за узгодженням), заклади професійної (професійно-технічної) освіти | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.13. Виявлення освітніх потреб різних категорій дорослого населення з метою створення умов для задоволення потреб дорослого населення у професійному, інтелектуальному, культурному, духовному розвитку, розвитку культури навчання впродовж життя | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підтримка обдарованої молоді | 6.1. Забезпечення участі та проведення учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, відбірково-тренувальних зборів, змагань | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Проведення обласної літньої оздоровчої школи для обдарованої та талановитої учнівської молоді | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, | 2470 | 494 | 494 |  | 494 |  | 494 |  |  | 494 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 741 | 148,2 | 148,2 |  | 148,2 |  | 148,2 |  |  | 148,2 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | 1729 | 345,8 | 345,8 |  | 345,8 |  | 345,8 |  |  | 345,8 |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Створення та розвиток територіального відділення Малої академії наук у територіальних громадах | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4. Проведення осінньої, зимової сесій та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (ІІ обласний етап) | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5. Виплата премій переможцям ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у такому розмірі: І місце – 10000 гривень; ІІ місце – 8000 гривень; ІІІ місце – 5000 гривень | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, | 2100 | 350 | 350 |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 | 350 |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 2100 | 350 | 350 |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 | 350 |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6. Сприяння вдосконаленню діяльності органів студентського та учнівського самоврядування закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (за узгодженням), вищої (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7. Проведення обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої освіти (за узгодженням) | Всього, | 162,5 | 32,5 | 32,5 |  | 32,5 |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 162,5 | 32,5 | 32,5 |  | 32,5 |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8. Призначення стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти: учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 3 особи; студентам закладів фахової передвищої освіти – 3 особи; студентам закладів вищої освіти – 3 особи | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, | 1080 | 180 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 | 180 |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 1080 | 180 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 | 180 |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9. Проєкт "Лідер року" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (за узгодженням), вищої (за узгодженням) | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10. Конкурс захист науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (ІІ обласний етап) | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, | 500 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 500 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.11. Виплата премій учням, які склали 2 або 3 предмети національного мультипредметного тесту/ зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів: 3 предмети – 60000 гривень; 2 предмети – 20000 гривень | 2023-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, | 560 | - | - |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 | 140 |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 560 | - | - |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 | 140 |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення професійного розвитку керівників, педагогічних працівників, фахівців у галузі освіти | 7.1. Охоплення педагогічних працівників закладів освіти різними формами формальної та неформальної освіти | 2021-2026 роки | Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Модернізація платформи дистанційного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | 2021-2025 роки | Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3. Упровадження інноваційних освітніх проєктів для підвищення кваліфікації педагогів із питань розвитку інклюзивної освіти, цифрової та інфомедійної грамотності, компетентності у природничих науках, фінансової грамотності, формування та розвитку цінностей (громадянської, соціальної компетентностей, національної ідентичності), вдосконалення професійних компетентностей керівних кадрів закладів освіти Миколаївської області | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4. Проведення обласних конкурсів педагогічної майстерності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.1. Фаховий обласний конкурс: "Я – педагог-позашкільник" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.2. ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти "Джерело творчості" | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.3. І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти, з нагородженням переможців | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.4. Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «"Учитель року" з нагородженням переможців | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування (за узгодженням) | Всього, | 600 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 600 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5. Реалізація міжнародного освітнього проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" | 2021-2022 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6. Реалізація всеукраїнського освітнього проєкту "Міксіке в Україні" з метою вдосконалення математичної грамотності учнів та педагогів | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7. Реалізація міжнародного проєкту соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку "Афлатот" | 2021-2026 роки | Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8. Реалізація всеукраїнських експериментів "Нова українська школа у поступі до цінностей", "Формування та оцінювання громадянських компетентностей у освітньому процесі на рівні базової середньої освіти" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.9. Реалізація міжнародного освітнього проєкту "Innovative School management (вивчення та упровадження досвіду)" для вдосконалення професійних компетентностей керівних кадрів закладів освіти Миколаївської області | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення закладів освіти області кваліфікованими педагогічними кадрами. Соціальний захист педагогів | 8.1. Забезпечення проведення конкурсу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинсь кого (за узгодженням), Комунальний заклад фахової передвищої освіти «Новобузький фаховий педагогічний коледж» Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Сприяння зміцненню кадрового потенціалу закладів системи загальної середньої освіти шляхом укладення договорів на три роки про обов’язкову роботу після закінчення закладу вищої освіти педагогічного спрямування за бюджетні кошти | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинсь кого (за узгодженням), Комунальний заклад фахової передвищої освіти «Новобузький фаховий педагогічний коледж» Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Надання додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, | 600 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 600 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4. Забезпечення закладів освіти педагогічними працівниками психологічної служби, соціальними педагогами, фахівцями з корекційною освітою | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинсь кого (за узгодженням) | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5. Здійснення заходів соціального та правового захисту трудових прав учасників навчально-виховного процесу | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6. Створення належних умов для роботи молодих спеціалістів | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7. Проведення заходів до професійного свята – Дня працівників освіти | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8. Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів випускних класів закладів освіти щодо орієнтації на здобуття педагогічної освіти | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9. Відзначення преміями в розмірі 10000 грн педагогічних працівників, які підготували учнів, що склали 2 або 3 предмети національного мультипредметного тесту/ зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, | 360 | - | - |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 360 | - | - |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення належних умов організації раціонального харчування дітей, учнів, вихованців, додержання вимог санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти | 9.1. Виконання нормативних документів щодо організації харчування, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та якості гарячого харчування дітей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1 Забезпечення щорічного стовідсоткового фінансування заходів з організації харчування учнів пільгової категорії у повному обсязі на кожен рік | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2. Забезпечення дотримання фізіологічних норм харчування дітей у закладах освіти | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2. Вжиття вичерпних заходів щодо впровадження у закладах загальної середньої та дошкільної освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3. Впровадження пілотного проєкту "Мультипрофільне харчування у школах Миколаївщини" з метою організації якісного та різноманітного харчування | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4. Проведення у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заходів з метою пропаганди здорового і безпечного способу життя, гармонійного розвитку молоді, зміцнення її фізичного, психічного і духовного здоров’я | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (за узгодженням), вищої освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5. Створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, обдарованих дітей, дітей-спортсменів, дітей закладів інституційного догляду та виховання дітей, дітей із сімей учасників АТО, ООС на базі дитячого оздоровчого центру "Орлятко" Миколаївської обласної ради | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, дитячий оздоровчий центр "Орлятко" (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6. Створення умов для оздоровлення дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та молодшого шкільного віку закладів інституційного догляду та виховання дітей в Очаківському дитячому оздоровчому закладі «Вітрила » Миколаївської обласної ради, в тому числі оновлення матеріально-технічної бази | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, дитячий оздоровчий заклад "Вітрила " (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7. Організація роботи таборів з денним перебуванням дітей, у тому числі літніх мовних таборів на базі закладів загальної середньої освіти | 2021-2025 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8. Запровадження в закладах освіти цілісної системи інформаційно-освітніх та інтерактивних методів навчання щодо формування у дітей навичок здорового способу життя на рівні сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і практики | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9. Проведення щорічного конкурсу проєктів учасників освітнього процесу об’єднаних територіальних громад "Здорова громада – здорова країна!" | 2021-2025 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10. Впровадження систематичної просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом: створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, проведення квестів, запровадження скриньок запитань-відповідей у закладах освіти тощо | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.11. Проведення Тижня здоров’я в закладах освіти області | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади освіти області (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.12. Організація студентського руху "Здоровим бути модно" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за узгодженням), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.13. Співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють профілактичну роботу з питань попередження захворювань та впровадження здорового способу життя, надання їм організаційної та методичної допомоги, участь у спільних проєктах та заходах | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, | Виконання заходу не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.14. Обласний конкурс проєктів "Молодь Миколаївщини За!" | 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний Будинок художньої творчості (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матеріально-технічне забезпечення | 10.1. Створення сучасного освітнього середовища, оновлення матеріально-технічної бази сучасними засобами навчання, комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням на основі концепції STEM-освіти, в тому числі у закладах освіти обласного підпорядкування | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за узгодженням), сільські, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2. Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів, а також транспортних засобів, у тому числі для закладів обласного підпорядкування | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3. Підключення закладів загальної середньої освіти до широкосмугового швидкісного інтернету з досягненням швидкості доступу 30-100 мбіт/с | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4. Оновлення матеріально-технічної бази шкільних бібліотек шляхом забезпечення підключення до широкосмугового швидкісного інтернету, поповнення та оновлення бібліотечного фонду, забезпечення сучасними меблями, комп'ютерною технікою | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5. Створення ігрових, спортивних, розвивальних майданчиків на території закладів освіти | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6. Поповнення та оновлення матеріально-технічної бази, корекційного обладнання для роботи інклюзивно-ресурсних центрів та створення умов для впровадження інклюзивного навчання | 2021-2026 роки | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7. Дообладнання Обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти для підготовки вчителів лікувально-фізичної культури щодо роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням) | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.8. Виділення приміщення під гуртожиток для слухачів курсів підвищення кваліфікації Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.9. Забезпечення діяльності Комунального закладу "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної ради | 2021-2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Всього, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Усього на реалізацію Програми | 70676 | 11583 | 13753,2 |  | 15113,2 |  | 15113,2 |  |  | 15113,2 |  |
|  |  |  |  |  | Всього, | 70676 | 11583 | 13753,2 |  | 15113,2 |  | 15113,2 |  |  | 15113,2 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | державного бюджету | 23334 | 4666,7 | 4666,7 |  | 4666,7 |  | 4666,7 |  |  | 4666,7 |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | 17354 | 3470,7 | 3470,7 |  | 3470,7 |  | 3470,7 |  |  | 3470,7 |  |
|  |  |  |  |  | місцевих бюджетів | 29989 | 3445,8 | 5615,8 |  | 6975,8 |  | 6975,8 |  |  | 6975,8 |  |
|  |  |  |  |  | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту освіти

і науки облвійськадміністрації											       Алла ВЕЛІХОВСЬКА